## Blad1
Strokenplanning Menukaart
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | Functionaliteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
Voorbereiding
| Oriëntatie |  | Marco | keuzedelen | Allen |  |  |  |  | Keuzedelen |  |  |  |  | Keuzedelen
| Inspiratie |  |  | AVO | Allen |  |  |  |  | AVO |  |  |  |  | AVO
| Brainstorm |  |  |  | Allen
| Kleuren palette |  |  |  | Allen
| Resultaten |  |  |  | Allen
| Challenge doelen |  |  |  | Allen
Standaard zaken
| Keuzedelen/AVO 14:00 |  | Allen |  | Allen
| StandUp meeting |  | Allen
Verdeling
| Taken |  |  |  |  | Allen
| Planning |  |  |  |  | Allen
Ontwikkelproces
| Leanbord invullen |  |  |  | Allen
| Moodboard |  |  |  | Luca
| Storyboard maken |  |  |  |  | Allen
Voorbereiding voor programmeren
| Github project maken |  |  |  | Hedwig
| Github synchroniseren |  |  |  | Allen
Programmeren
| Landing page HTML/CSS pagina aanmaken | [6 empty] | Luca --> 5min
| Voorgerechten HTML/CSS pagina aanmaken | [6 empty] | Ashley --> 5min
| Hoofdgerechten HTML/CSS pagina aanmaken | [6 empty] | Hedwig --> 5min
| Bijgerechten HTML/CSS pagina aanmaken | [6 empty] | Marco --> 5min
| Desserts HTML/CSS pagina aanmaken | [6 empty] | Luca --> 5min
| Themed dining HTML/CSS pagina aanmaken | [6 empty] | Ashley --> 5min
| Drinks/cocktails HTML/CSS pagina aanmaken | [6 empty] | Ashley --> 5min
| Landing page lay-out maken | [7 empty] | Luca --> 30min
| Landing page menu maken | [9 empty] | Luca --> 45min
| Voorgerechten lay-out maken | [7 empty] | Marco --> 45min
| Voorgerechten menu maken | [9 empty] | Ashley --> 45min
| Voorgerechten pop-ups maken | [11 empty] | Hedwig --> 60min
| Hoofdgerechten lay-out maken | [7 empty] | Marco--> 45min
| Hoofdgerechten menu maken | [9 empty] | Luca --> 50min
| Hoofdgerechten pop-ups maken | [11 empty] | Hedwig --> 60min
| Bijgerechten lay-out maken | [7 empty] | Marco --> 45min
| Bijgerechten menu maken | [9 empty] | Luca --> 50min
| Bijgerechten pop-ups maken | [11 empty] | Hedwig --> 60min
| Desserts lay-out maken | [7 empty] | Marco --> 45min
| Desserts menu maken | [9 empty] | Luca --> 45min
| Desserts pop-ups maken | [11 empty] | Hedwig --> 60min
| Themed dining lay-out maken | [7 empty] | Marco --> 45min
| Themed dining menu maken | [10 empty] | Ashley --> 50min
| Themed dining pop-ups maken | [12 empty] | Hedwig --> 60min
| Drinks/cocktails lay-out maken | [7 empty] | Marco --> 45min
| Drinks/cocktails menu maken | [10 empty] | Ashley --> 45min
| Drinks/cocktails pop-ups maken | [12 empty] | Hedwig --> 60min
| Foto's toevoegen aan website | [9 empty] | Allen --> 15min | Allen --> 15min | Allen --> 15min | Allen --> 15min
Nabespreking
| Eindresultaat bespreken | [14 empty] | Allen --> 30min
| Presenteren Challenge | [15 empty] | Allen --> 10min